## Sheet1
TASK
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Homepage |  |  | 100% | Đặng Văn Cường |  |  | 100% | Lê Phương Thảo
(Store)Header | 2023-09-24 | 2023-09-27 | 100% | Đặng Văn Cường | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 100% | Lê Phương Thảo
(Store)Carousel | 2023-09-24 | 2023-09-27 | 100% | Đặng Văn Cường | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 100% | Lê Phương Thảo
(Store)Product Display | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 100% | Đặng Văn Cường | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 100% | Lê Phương Thảo
(Store)Showing product list by brand | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 100% | Đặng Văn Cường | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 100% | Lê Phương Thảo
(Store)Add to cart | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 100% | Đặng Văn Cường | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 100% | Lê Phương Thảo
(Store)Show add to cart list | 2023-09-28 | 2023-10-01 | 100% | Đặng Văn Cường | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 100% | Lê Phương Thảo
(Admin) Show product list | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 100% | Lê Phương Thảo | 2023-08-12 | 2023-10-02 | 100% | Đặng Văn Cường
(Admin) Add, edit and delete product | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 100% | Lê Phương Thảo | 2023-08-12 | 2023-10-02 | 100% | Đặng Văn Cường
(Admin) Search prorduct | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 100% | Lê Phương Thảo | 2023-08-12 | 2023-10-02 | 100% | Đặng Văn Cường
(Admin) Sort product list | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 100% | Lê Phương Thảo | 2023-08-12 | 2023-10-02 | 100% | Đặng Văn Cường
Footer | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 100% | Lê Phương Thảo | 2023-08-12 | 2023-10-02 | 100% | Đặng Văn Cường